## Tabla_Tareas
Id | Activo | Modo de tarea | Nombre | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nivel de esquema | Notas
1 | Sí | Programada automáticamente | Incio Proyecto | 47 días | 6/11/18 09:00 | 11/1/19 18:00 |  | 1
2 | Sí | Programada automáticamente | 1 Inicio del Sistemas de Informacion “GymTime”. | 5 días | 6/11/18 09:00 | 12/11/18 19:00 |  | 2
3 | Sí | Programada automáticamente | Analisis de la necesidad 1.1 | 1 día | 6/11/18 09:00 | 6/11/18 19:00 |  | 3
4 | Sí | Programada automáticamente | Identificacion del Alcance 1.2 | 4 días | 7/11/18 09:00 | 12/11/18 19:00 | 3 | 3
5 | Sí | Programada automáticamente | Definicion y Organización 2 | 10 días | 7/11/18 09:00 | 20/11/18 19:00 |  | 2
6 | Sí | Programada automáticamente | Especificacion del Ambito y Alcance 2.1 | 3 días | 7/11/18 09:00 | 9/11/18 18:00 | 3 | 3
7 | Sí | Programada automáticamente | Organización 2.2 | 2 días | 12/11/18 09:00 | 13/11/18 19:00 | 6 | 3
8 | Sí | Programada automáticamente | Definicion del plan de trabajo 2.3 | 5 días | 13/11/18 09:00 | 19/11/18 19:00 | 6;4 | 3
9 | Sí | Programada automáticamente | Distribucion del plan de trabajo 2.4 | 1 día | 20/11/18 09:00 | 20/11/18 19:00 | 8 | 3
10 | Sí | Programada automáticamente | Estudio de la información Relevante 3 | 9 días | 20/11/18 09:00 | 30/11/18 18:00 |  | 2
11 | Sí | Programada automáticamente | Selección y Análisis de antecedentes 3.1 | 6 días | 20/11/18 09:00 | 27/11/18 19:00 | 8;7 | 3
12 | Sí | Programada automáticamente | Valoración de Antecedentes. 3.2 | 3 días | 28/11/18 09:00 | 30/11/18 18:00 | 11 | 3
13 | Sí | Programada automáticamente | Indentificacion de Requisitos 4 | 8 días | 28/11/18 09:00 | 7/12/18 18:00 |  | 2
14 | Sí | Programada automáticamente | Estudio de los procesos 4.1 | 5 días | 28/11/18 09:00 | 4/12/18 19:00 | 11 | 3
15 | Sí | Programada automáticamente | Analisis de las necesidades de información 4.2 | 3 días | 5/12/18 09:00 | 7/12/18 18:00 | 14 | 3
16 | Sí | Programada automáticamente | Catalogacion de requisitos 4.3 | 3 días | 28/11/18 09:00 | 30/11/18 18:00 | 11;9 | 3
17 | Sí | Programada automáticamente | Estudio de los sistemas de información actuales 5 | 11 días | 3/12/18 09:00 | 17/12/18 19:00 |  | 2
18 | Sí | Programada automáticamente | Alcance y objetivos del estudio de los sistemas de información 5.1 | 7 días | 5/12/18 09:00 | 13/12/18 19:00 | 14 | 3
19 | Sí | Programada automáticamente | Analisis de sistemas de información actuales. 5.2 | 6 días | 10/12/18 09:00 | 17/12/18 19:00 | 15 | 3
20 | Sí | Programada automáticamente | Valoracion de Sistemas de información 5.3 | 4 días | 3/12/18 09:00 | 6/12/18 19:00 | 16 | 3
21 | Sí | Programada automáticamente | Diseño del modelo de sistemas de información 6 | 9 días | 7/12/18 09:00 | 19/12/18 19:00 |  | 2
22 | Sí | Programada automáticamente | Compra de un Dominio 6.1 | 2 días | 7/12/18 09:00 | 10/12/18 19:00 | 20 | 3
23 | Sí | Programada automáticamente | Eleccion de Hosting 6.2 | 1 día | 18/12/18 09:00 | 18/12/18 19:00 | 19 | 3
24 | Sí | Programada automáticamente | Diseño de BD 6.3 | 1 día | 19/12/18 09:00 | 19/12/18 19:00 | 23 | 3
25 | Sí | Programada automáticamente | Construir Y visualizar 7 | 15 días | 11/12/18 09:00 | 2/1/19 19:00 |  | 2
26 | Sí | Programada automáticamente | Construccion 7.1 | 3 días | 11/12/18 09:00 | 13/12/18 19:00 | 22 | 3
27 | Sí | Programada automáticamente | Identidad Visual Corporativa 7.2 | 2 días | 14/12/18 09:00 | 17/12/18 19:00 | 26;18 | 3
28 | Sí | Programada automáticamente | Maquetacion WEB 7.3 | 8 días | 20/12/18 09:00 | 2/1/19 19:00 | 24;27 | 3
29 | Sí | Programada automáticamente | Promoción 8 | 7 días | 19/12/18 09:00 | 28/12/18 18:00 |  | 2
30 | Sí | Programada automáticamente | Incorporar el sitio web al mensaje corporativo 8.1 | 4 días | 19/12/18 09:00 | 24/12/18 19:00 | 23 | 3
31 | Sí | Programada automáticamente | Anuncios Graficos 8.2 | 3 días | 26/12/18 09:00 | 28/12/18 18:00 | 30 | 3
32 | Sí | Programada automáticamente | Revision y aprobación 9 | 7 días | 3/1/19 09:00 | 11/1/19 18:00 |  | 2
33 | Sí | Programada automáticamente | Evaluacion y mejora de la propuesta 9.1 | 4 días | 3/1/19 09:00 | 8/1/19 19:00 | 28;31 | 3
34 | Sí | Programada automáticamente | Convocatoria de la presentación 9.2 | 1 día | 9/1/19 09:00 | 9/1/19 19:00 | 33 | 3
35 | Sí | Programada automáticamente | Aprobacion 9.3 | 2 días | 10/1/19 09:00 | 11/1/19 18:00 | 34 | 3
36 | Sí | Programada automáticamente | Fin Proyecto | 0 días | 11/1/19 18:00 | 11/1/19 18:00 | 35 | 1

## Tabla_Recursos
Id | Nombre | Iniciales | Tipo | Etiqueta de material | Grupo | Dirección de correo electrónico | Cuenta de usuario de Windows | Capacidad máxima | Tasa estándar | Costo por uso | Notas
1 | Ariel Mendez | A | Trabajo |  | Developer |  |  | 100% | $ 300,00/h | 0
2 | Cristian Rodriguez | C | Trabajo |  | System analyst |  |  | 100% | $ 300,00/h | 0
3 | Roberto Da Silva | R | Trabajo |  | Programmer |  |  | 100% | $ 200,00/h | 0
4 | Ezequiel Taraborelli | E | Trabajo |  | System analyst |  |  | 100% | $ 250,00/h | 0
5 | Agustin Granguetto | A | Trabajo |  | Project Leader |  |  | 100% | $ 400,00/h | 0

## Tabla_asignación
Nombre de tarea | Nombre del recurso | % trabajo completado | Trabajo | Unidades
Analisis de la necesidad 1.1 | Agustin Granguetto | 0 | 8h | 100%
Identificacion del Alcance 1.2 | Agustin Granguetto | 0 | 32h | 100%
Especificacion del Ambito y Alcance 2.1 | Ezequiel Taraborelli | 0 | 24h | 100%
Organización 2.2 | Ezequiel Taraborelli | 0 | 16h | 100%
Definicion del plan de trabajo 2.3 | Cristian Rodriguez | 0 | 40h | 100%
Distribucion del plan de trabajo 2.4 | Ariel Mendez | 0 | 8h | 100%
Selección y Análisis de antecedentes 3.1 | Cristian Rodriguez | 0 | 48h | 100%
Valoración de Antecedentes. 3.2 | Ezequiel Taraborelli | 0 | 24h | 100%
Estudio de los procesos 4.1 | Agustin Granguetto | 0 | 40h | 100%
Estudio de los procesos 4.1 | Cristian Rodriguez | 0 | 40h | 100%
Analisis de las necesidades de información 4.2 | Ezequiel Taraborelli | 0 | 24h | 100%
Catalogacion de requisitos 4.3 | Agustin Granguetto | 0 | 24h | 100%
Alcance y objetivos del estudio de los sistemas de información 5.1 | Agustin Granguetto | 0 | 56h | 100%
Analisis de sistemas de información actuales. 5.2 | Ezequiel Taraborelli | 0 | 48h | 100%
Valoracion de Sistemas de información 5.3 | Cristian Rodriguez | 0 | 32h | 100%
Compra de un Dominio 6.1 | Ariel Mendez | 0 | 16h | 100%
Eleccion de Hosting 6.2 | Ariel Mendez | 0 | 8h | 100%
Diseño de BD 6.3 | Ariel Mendez | 0 | 8h | 100%
Construccion 7.1 | Roberto Da Silva | 0 | 24h | 100%
Identidad Visual Corporativa 7.2 | Ariel Mendez | 0 | 16h | 100%
Maquetacion WEB 7.3 | Roberto Da Silva | 0 | 64h | 100%
Incorporar el sitio web al mensaje corporativo 8.1 | Ariel Mendez | 0 | 32h | 100%
Anuncios Graficos 8.2 | Roberto Da Silva | 0 | 24h | 100%
Evaluacion y mejora de la propuesta 9.1 | Ezequiel Taraborelli | 0 | 32h | 100%
Convocatoria de la presentación 9.2 | Ariel Mendez | 0 | 8h | 100%
Aprobacion 9.3 | Agustin Granguetto | 0 | 16h | 100%