## Hoja1
ACTIVIDADES | DURACION | FECHA INICIO | FECHA FIN
RELEVAMIENTO CONSTITUCIONAL |  | 2019-03-04 | 2019-03-05
FODA INSTITUCIONAL |  | 2019-03-05
FODA TECNOLOGICO |  | 2019-03-06
RELEVAMIENTO DEL PLAN DE NEGOCIOS |  | 2019-03-07
ANÁLISIS PLAN DE NEGOCIOS |  | 2019-03-08
RELEVACION DE PLAN TECNOLOGICO |  | 2019-03-09
GENERACION DE INFORME TECNICO |  | 2019-03-10
APROBACION DE ANALISTAS |  | 2019-03-11
IMPLEMENTACION DE SOFTWARE |  | 2019-03-12
TESTEO DE SOFTWARE |  | 2019-03-13
ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACION RED WAN |  | 2019-03-14
ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACION RED WAN(ALTERNATIVO) |  | 2019-03-15
CONFIGURACION DE LAN (SUCURSALES ADHERIDOS) |  | 2019-03-16
PRUEBAS DE LAN |  | 2019-03-17
PRUEBAS FINAL DE LAN |  | 2019-03-18
PRUEBAS DE INSTALACION FINAL |  | 2019-03-19
AUDITORIA ENLACE WAN |  | 2019-03-20
AUDITORIA SOBRE RESULTADO DEL SOFTWARE |  | 2019-03-21
AUDITORIA ENLACE WAN(ALTERNATIVO-CONTINGENCIA) |  | 2019-03-22
INFORME FINAL |  | 2019-03-23
ENTREGA DOCUMENTACION |  | 2019-03-24